## 表1
附件： （ ）--（ ）跨架梁核查工作清单
（表1：架梁前填写）
序号 | 内容 |  | 核查情况 | 检查人员
|  |  |  | 分包 单位 | 总包 单位 | 监理 单位
1 | 夜间施工 许可核查 |  | 已办理夜间施工手续，夜间施工时间为22:00-6:00
2 | 履带吊（龙门吊）防倾覆 核查 |  | 现场一共**台履带吊（龙门吊），设备编号：****************；*均已验收，满足方案要求。
履带吊（龙门吊）站位地基处理要求，是否需要铺设钢板，钢板厚度、长度、宽度**********，是否需要进行地基处理*********，均已验收，满足方案要求。
履带吊（龙门吊）最大伸臂长度***、吊臂最大工作角度***、回转最大角度***、最大起重量不大于额定值**%，*********，均已验收，满足方案要求。
3 | 垫石核查 | 强度 报告 | 垫石强度分别为S1（*****）、S2（******）、S3（*****）、S4（*****）、S5（*****）、N1（*****）、N2（*****）、N3（******）、N4（******）、N5（*****），均达到设计要求。
|  | 平整度 | 平整度分别为S1（***mm）、S2（******）、S3（*****）、S4（*****）、S5（*****）、N1（*****）、N2（*****）、N3（******）、N4（******）、N5（*****），均达到设计要求。
|  | 高程 | 高程分别为S1（****m）、S2（******）、S3（*****）、S4（*****）、S5（*****）、N1（*****）、N2（*****）、N3（******）、N4（******）、N5（*****），均达到设计要求。
|  | 外观 质量 | 外观质量分别为S1（良好）、S2（******）、S3（*****）、S4（*****）、S5（*****）、N1（*****）、N2（*****）、N3（******）、N4（******）、N6（*****），均达到设计要求。
|  | 预留 孔洞 位置 | 预留孔中心偏差分别为S1-1（***cm）、S1-2（*****）、S1-3（*****）、S1-4（*****）、S2-1（*****）、S2-2（*****）、S2-3（*****）、S2-4（*****）、S3-1（*****）、S3-2（*****）、S3-3（*****）、S3-4（*****）、S4-1（*****）、S4-2（*****）、S4-3（*****）、S4-4（*****）、S5-1（*****）、S5-2（*****）、S5-3（*****）、S5-4（*****）、N1-1（*****）、N1-2（*****）、N1-3（*****）、N1-4（*****）、N2-1（*****）、N2-2（*****）、N2-3（*****）、N2-4（*****）、N3-1（*****）、N3-2（*****）、N3-3（*****）、N3-4（*****）、N4-1（*****）、N4-2（*****）、N4-3（*****）、N4-4（*****）、N5-1（*****）、N5-2（*****）、N5-3（*****）、N5-4（*****），均达到设计要求。
|  | 预留 孔洞 直径 | 预留孔直径分别为S1-1（***mm）、S1-2（*****）、S1-3（*****）、S1-4（*****）、S2-1（*****）、S2-2（*****）、S2-3（*****）、S2-4（*****）、S3-1（*****）、S3-2（*****）、S3-3（*****）、S3-4（*****）、S4-1（*****）、S4-2（*****）、S4-3（*****）、S4-4（*****）、S5-1（*****）、S5-2（*****）、S5-3（*****）、S5-4（*****）、N1-1（*****）、N1-2（*****）、N1-3（*****）、N1-4（*****）、N2-1（*****）、N2-2（*****）、N2-3（*****）、N2-4（*****）、N3-1（*****）、N3-2（*****）、N3-3（*****）、N3-4（*****）、N4-1（*****）、N4-2（*****）、N4-3（*****）、N4-4（*****）、N5-1（*****）、N5-2（*****）、N5-3（*****）、N5-4（*****），均达到设计要求。
|  | 预留 孔洞 深度 | 预留孔深度分别为S1-1（***cm）、S1-2（*****）、S1-3（*****）、S1-4（*****）、S2-1（*****）、S2-2（*****）、S2-3（*****）、S2-4（*****）、S3-1（*****）、S3-2（*****）、S3-3（*****）、S3-4（*****）、S4-1（*****）、S4-2（*****）、S4-3（*****）、S4-4（*****）、S5-1（*****）、S5-2（*****）、S5-3（*****）、S5-4（*****）、N1-1（*****）、N1-2（*****）、N1-3（*****）、N1-4（*****）、N2-1（*****）、N2-2（*****）、N2-3（*****）、N2-4（*****）、N3-1（*****）、N3-2（*****）、N3-3（*****）、N3-4（*****）、N4-1（*****）、N4-2（*****）、N4-3（*****）、N4-4（*****）、N5-1（*****）、N5-2（*****）、N5-3（*****）、N5-4（*****），均达到设计要求。
4 | 其他情况核查 | 橡胶支座合格证明 | 是否有合格证明（ ），证明编号为************
|  | 挡块强度报告 | 挡块强度分别为S1（*****）、S2（******）、N1（*****）、N2（*****），均达到设计要求
专业分包： 施工单位： 监理单位： 建设单位： 日期：

## 表2
附件： （ ）--（ ）跨架梁核查工作清单
（表2：架梁作业过程中填写）
序号 | 内容 |  | 核查情况 | 检查人员
|  |  |  | 分包 单位 | 总包 单位 | 监理 单位
1 | 调流准备核查 | 调流设施、标牌 | 现场已按要求设置（反光锥、防撞桶、硬质护栏）三重防护；路口设置导向标志**个，警示标志**个，均已验收，满足方案要求。
|  | 调流人员配备 | 现场调流管理人员**人、协管人员**人，均已验收，满足方案要求。
2 | 人员设备核查 | 履带吊（龙门吊）防倾覆核查 | 履带吊（龙门吊）液压系统、限位系统、警报系统等核查，*********，均已验收，满足方案要求。
多台履带吊（龙门吊）吊钩所悬吊构件之间最小距离***米，***均已验收，满足方案防碰撞要求。
|  | 外界环境因素核查 | 风速****、降雨****，均已验收，满足方案要求。
|  | 特种作业人员 | 现场特种作业人员共**人，姓名：******、******、*****，均已报审，满足方案要求。
|  | 人员教育及交底 | 现场吊装风险源主要有*************、************、************；均已进行技术、方案交底培训，满足方案要求。
3 | 箱梁防倾覆措施核查 | 人员教育及交底 | 防倾覆措施安装风险源主要有*************、************、************；现场其他注意事项有**********、*********均已进行技术、方案交底培训，满足方案要求。
|  | 吊带 钢丝绳 手拉葫芦 | 本次采用的吊带规格为******，与方案一致，且外观质量良好；本次采用的钢丝绳规格为******，与方案一致，且外观质量良好；本次采用的手拉葫芦规格为******，与方案一致，且外观质量良好。
|  | 连接筋焊接质量 | 本次连接筋焊缝共有**道，其中第一道焊缝长度为****cm，焊缝饱满，外观质量良好，无夹渣、漏焊等；其中第二道焊缝长度为****cm，焊缝饱满，外观质量良好，无夹渣、漏焊等。
|  | 防倾覆措施与方案一致性 | 本次采用的防倾覆措施为********，主要控制要点为*************，与方案一致。
4 | 箱梁防碰撞、防坠落核查 | 人员教育及交底 | 防碰撞、防坠落措施安装风险源主要有*************、************、************；现场其他注意事项有**********、*********；均已进行技术、方案交底培训，满足方案要求。
|  | 吊梁 顺序 | 本次吊梁共有**片梁，采用先**后**顺序，具体为（*-*-*-*），是否与箱梁吊装专项方案一致。
|  | 箱梁 防碰撞 | 本次吊梁中梁跨过边梁时，上下高差控制不小于**米，*********；是否与箱梁吊装专项方案一致。
本次吊梁起吊设备大臂距离边、中梁控制不小于**米，*********；是否与箱梁吊装专项方案一致。
本次吊梁起吊设备回转半径与周围可能影响吊装的建构筑物控制不小于**米，是否与箱梁吊装专项方案一致。
|  | 箱梁 起吊 | 本次起吊箱梁上有**个起吊点，起吊点外观检查****,满足方案要求。
现场有**根起吊用的钢丝绳，钢丝绳外观检查****，是否有断丝损坏****；是否与箱梁吊装专项方案一致，是否具备起吊条件，满足方案要求。
|  | 盖梁端部支撑 | 本次起吊箱梁盖梁端部是否需要支撑****。
盖梁端部支撑体系是否搭设核查********，是否满足设计要求。
|  | 预制 箱梁 | 本次到达现场的共有*片梁，出厂梁编号是否与吊装方案一致，实测箱梁长度为*****m，宽度为*******m，满足设计要求。
是否相应质量检测报告，编号为L1（*****）、L2（******）、L3（*****）、L4（******）、L5（*****），满足设计要求。
外观检查是否有破损******、缺陷******，是否具备起吊条件。
5 | 管理人员到岗核查 | 分包单位管理人员 | 带班领导******、现场安全员******、其他管理人员******，已核验，与方案一致。
|  | 总包单位管理人员 | 带班领导******、现场安全员******、其他管理人员******，已核验，与方案一致。
|  | 监理单位管理人员 | 带班领导******、现场监理******，已核验，与方案一致。
6 | 其他情况核查 | 吊装场地清理情况 | 吊装场地内已完成清理、现场无影响吊装作业的杂物
|  | 吊装“生命线”拉环设置 | 共设置生命线**道，均与锚固端可靠连接，且均已拉紧；共有固定装置**处，采用***锚固方式，均已固定牢固
专业分包： 施工单位： 监理单位： 建设单位： 日期：