青岛市城市轨道交通工程

施工现场专职安全生产管理人员

工作指南

2024年6月20日发布                           2024-6-20实施

发 布

青岛市市政公用工程质量安全监督站

青 岛 地 铁 集 团 有 限 公 司

前   言

为全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《山东省安全生产条例》，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，落实住房和城乡建设部房屋市政工程安全生产治理行动第三次视频调度会议精神，青岛市市政公用工程质量安全监督站、青岛地铁集团有限公司组织有关单位编制了《青岛市城市轨道交通工程施工现场专职安全生产管理人员工作指南》（以下简称《工作指南》），旨在理清青岛市城市轨道交通工程施工现场专职安全生产管理人员主要法定职责和工作流程，促进施工现场专职安全生产管理人员素质能力和工作水平的提升。

在执行本《工作指南》过程中，望各单位结合工程实践，认真总结、积累资料，如发现需要修改和完善之处，请将建议和有关资料寄交青岛市市政工程质量安全监督站（地址：青岛市市北区南九水路2号甲，邮政编码：266022，邮箱：szgyjdztjyk@163.com），以供今后修订参考。

主编单位：青岛市市政公用工程质量安全监督站    青岛地铁集团有限公司

参编单位：青岛地铁集团有限公司第二建设分公司

中国中铁股份有限公司          中国铁建股份有限公司

中建港航局集团有限公司        中国电建市政建设集团有限公司

北京城乡建设集团有限责任公司  青岛市政空间开发集团有限责任公司

青岛高园建设咨询管理有限公司

编委会：张海波  王玉亮  高永冬  纪英奎  徐  振  牟晓斐

参  编  人  员  ：王书峰  王  彬  邢建军  肖建辉  徐方林  聂祝宝  刘冠正

马文浩  王九利  程晓朋  梁  伟  刘振光  彭金陵  刘小川

潘永会  刘  勇  黄小萌  李谦军  赵  忠  李锦涛  冯  琦

杨尚震  于晓晓  郑嘉佑  张潇潇  柳  帅  周  强  赵  娟

史鹏伟

目  录

引   言	1

1 职责清单	2

1.1 安全总监职责清单	2

1.2 安全生产管理部门负责人职责清单	3

1.3 专职安全生产管理人员职责清单	3

2 安全管理工作	4

2.1 全员安全生产责任制落实	4

2.1.1 工作流程	4

2.1.2 工作内容	4

2.1.3 工作清单	5

2.2 安全生产规章制度建设	5

2.2.1 工作流程	5

2.2.2 工作内容	5

2.2.3 工作清单	6

2.3 安全操作规程拟定	6

2.3.1 工作流程	6

2.3.2 工作内容	7

2.3.3 工作清单	7

2.4 安全生产教育培训	7

2.4.1工作流程	7

2.4.2 工作内容	8

2.4.3工作清单	8

2.5 安全生产管理年度工作计划和目标	9

2.5.1 工作流程	9

2.5.2 工作内容	9

2.5.3 工作清单	9

2.6 劳动防护用品监督管理	10

2.6.1 工作流程	10

2.6.2 工作内容	10

2.6.3 工作清单	10

2.7 危险源管理	11

2.7.1 工作流程	11

2.7.2 工作内容	11

2.7.3 工作清单	11

2.8 安全生产检查	11

2.8.1 工作流程	12

2.8.2 工作内容	12

2.8.3 工作清单	12

2.9 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为	13

2.9.1 工作流程	13

2.9.2工作内容	14

2.9.3 工作清单	14

2.10 安全风险分级管控	14

2.10.1 工作流程	14

2.10.2 工作内容	15

2.10.3 工作清单	15

2.11 隐患排查治理	15

2.11.1 工作流程	15

2.11.2 工作内容	16

2.11.3 工作清单	16

2.12 安全生产会议	17

2.12.1 工作流程	17

2.12.2 工作内容	17

2.12.3 工作清单	17

2.13 危险作业安全管理	17

2.13.1 工作流程	17

2.13.2 工作内容	17

2.13.3 工作清单	18

2.14 应急管理	18

2.14.1 工作流程	18

2.14.2 主要内容	18

2.14.3 工作清单	19

3 附件	20

附件1 工作流程图	20

附件2 施工安全日志	36

4 参考文献	41

# 引   言

青岛市城市轨道交通工程建设施工工法多样，地质条件多变，周边环境复杂，参建队伍庞大。近年来，施工现场专职安全生产管理人员队伍呈现出年轻化、素质能力良莠不齐等特点，施工现场安全生产管理工作长期面临较大压力，为有效解决上述问题，特组织编写本指南。

本指南依据相关法律法规、规范性文件并结合工作实际，系统梳理出专职安全生产管理人员主要法定职责，对其主要安全管理工作的流程、内容和清单进行了规范，可作为施工现场专职安全生产管理人员开展学习、掌握职责和规范行为的指导性文件。

# 1 职责清单

## 1.1 安全总监职责清单

1.协助项目负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任；

2.协助项目负责人建立健全本项目安全生产责任制奖惩考核机制，考核与监督本项目各部门、各岗位履行安全生产责任制情况，行使考核奖惩权力；

3.协助项目负责人建立健全本项目安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急预案，并督促实施；

4.主持项目日常安全管理工作，组织本项目安全生产管理机构和安全生产管理人员开展工作，监督指导落实本项目年度安全生产工作计划及重点工作；

5.定期向安全生产领导小组和项目负责人报告工作，并提出须由安全生产领导小组研究、讨论和通过的安全工作议题；

6.组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作；定期预判、评估安全生产状况，研究解决安全生产问题；

7.协助项目负责人组织开展安全生产宣传教育培训和标准化建设工作；

8.协助项目负责人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的安全风险管控工作；

9.协助项目负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改；

10.组织制定本项目外来施工作业安全管理制度，监督检查本项目对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责；

11.组织制定本项目爆破作业、吊装作业、动火作业、高处作业、临时用电、有限空间作业等危险作业管理制度，并监督落实；

12.有权阻止和纠正本项目违反安全生产管理制度和安全操作规程的决定和行为，并及时向项目主要负责人报告；

13.对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见并监督落实；

14.发现直接危及从业人员人身安全的紧急情况时，有权作出停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的决定；

15.发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事故调查处理；

16.对本项目人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议；

17.法律、法规、规章以及本指南规定的其他安全生产职责。

## 1.2 安全生产管理部门负责人职责清单

1.组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并监督实施；

2.组织制定本项目安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；

3.组织或者参与本项目安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

4.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本项目重大危险源的安全管理措施，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；

5.组织或者参与本项目应急救援演练；

6.检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

8.组织落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施；

9.组织开展安全生产领导小组办公室日常工作，定期向安全生产领导小组和项目负责人报告工作；

10.参与本项目涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本项目其他部门、人员履行安全生产职责；

11.监督本项目安全生产资金投入和技术措施的落实；

12.监督本项目爆破作业、吊装作业、动火作业、高处作业、临时用电、有限空间作业等危险作业管理制度落实；

13.督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管；

14.发现直接危及从业人员人身安全的紧急情况时，有权作出停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的决定；

15.法律、法规、规章以及本指南规定的其他安全生产职责。

## 1.3 专职安全生产管理人员职责清单

1.参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并监督实施；

2.参与制定本项目安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；

3.组织或者参与本项目安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

4.参与危险源辨识和评估，督促落实本项目重大危险源的安全管理措施，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；

5.参与本项目应急救援演练；

6.检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

8.落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施；

9.参与本项目涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本项目其他部门、人员履行安全生产职责；

10.监督本项目安全生产资金投入和技术措施的落实；

11.监督本项目爆破作业、吊装作业、动火作业、高处作业、临时用电、有限空间作业等危险作业管理制度落实；

12.督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管；

13.发现直接危及从业人员人身安全的紧急情况时，有权作出停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的决定；

14.法律、法规、规章以及本指南规定的其他安全生产职责。

# 2 安全管理工作

## 2.1 全员安全生产责任制落实

### 2.1.1 工作流程

成立编制小组→编制全员安全生产责任制清单→制定全员安全生产责任制考核标准→开展全员安全生产责任制培训→组织全员安全生产责任制过程考核→持续改进。

### 2.1.2 工作内容

1.建立健全全员安全生产责任体系；

2.制定全员安全生产责任制清单及考核标准；

3.组织全员安全生产责任制培训；

4.签订全员安全生产责任书；

5.开展全员安全生产责任制落实情况检查考核。

### 2.1.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）协助项目负责人建立健全全员安全生产责任体系；

（2）协助项目负责人明确全员安全生产责任制编制流程和职责分工；

（3）协助项目负责人组织各级责任主体制定全员安全生产责任制清单；

（4）协助项目负责人建立全员安全生产责任制考核标准；

（5）每年或每次更新后组织全员安全生产责任制交底、培训、宣贯活动；

（6）组织项目全员安全生产责任书签订；

（7）协助项目负责人组织开展全员安全生产责任制落实情况检查考核；

（8）协助项目负责人对全员安全生产责任制考核结果进行评估、督促整改。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）编制全员安全生产责任制清单；

（2）协助安全总监组织全员安全生产责任制培训；

（3）发起全员安全生产责任制考核工作流程；

（4）协助安全总监组织全员安全生产责任书签订；

（5）收集各级责任主体意见、建议，持续完善安全生产责任制清单。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参与编制全员安全生产责任制清单；

（2）参与全员安全生产责任书签订；

（3）参与全员安全生产责任制考核；

（4）协助安全生产管理部门负责人全员安全生产责任制培训。

## 2.2 安全生产规章制度建设

### 2.2.1 工作流程

梳理法律法规、辨识项目安全风险→制定规章制度编制清单→起草→会签或公开征求意见→审核→签发→培训→修订。

### 2.2.2 工作内容

1.全员安全生产责任制度；

2.安全生产目标分解及考核制度；

3.安全生产教育培训制度；

- 安全生产“晨会”制度（班前安全活动）；

- 安全生产会议制度；

6.安全技术交底制度；

7.安全检查制度；

8.领导带班制度；

9.安全风险分级管控与隐患排查治理制度；

10.危险作业安全管理制度；

11.安全文明施工措施费用管理制度；

12.安全防护与职业卫生用品管理制度；

13.消防安全管理制度；

14.事故报告调查处理制度；

15.绿色施工管理制度；

16.其它安全生产有关制度。

### 2.2.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）组织相关部门进行法律法规梳理；

（2）组织开展项目安全风险辨识和评估；

（3）确定规章制度编制清单；

（4）审核项目安全生产规章制度；

（5）组织对新颁布、修订的安全生产规章制度培训；

（6）监督各项安全生产规章制度的落实、考核。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）参与法律法规梳理及安全风险辨识；

（2）负责安全生产规章制度起草工作；

（3）组织或参与安全生产规章制度落实检查工作；

（4）督促落实安全生产规章制度归档；

（5）及时修订完善安全生产规章制度。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参与编制安全生产规章制度；

（2）参加安全生产规章制度培训；

（3）参与安全生产规章制度落实检查工作；

（4）提出安全生产规章制度改进建议。

## 2.3 安全操作规程拟定

### 2.3.1 工作流程

成立操作规程编制小组→确认项目施工全过程作业岗位→辨识岗位风险及有害因素→组织汇编→审核、审批及发布→开展培训→监督检查→持续更新。

### 2.3.2 工作内容

1.普通工种、特殊工种岗位人员操作规程；

2.建筑起重机械设备、土石方机械设备、运输机械设备、桩工机械设备、混凝土机械设备、钢筋加工机械设备、焊接机械设备、其他大、中、小型机械设备操作规程。

### 2.3.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）协助项目负责人组建安全操作规程编制小组；

（2）组织编制小组对项目作业岗位确认；

（3）组织对编制完成的岗位安全操作规程进行审核；

（4）参与对操作规程进行修订。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）组织落实项目作业岗位危险有害因素辨识；

（2）组织拟定安全操作规程；

（3）参与项目作业岗位确认；

（4）组织项目作业岗位风险分级及有害因素辨识；

（5）参与安全操作规程修订；

（6）参与作业人员上岗前安全操作规程培训；

（7）参与对安全操作规程落实情况监督检查；

（8）组织对操作规程持续更新修订。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参与项目作业岗位确认；

（2）参与项目作业岗位风险分级及有害因素辨识；

（3）组织作业人员上岗前安全操作规程培训;

（4）对安全操作规程落实情况监督检查。

## 2.4 安全生产教育培训

### 2.4.1工作流程

制定安全生产教育培训计划→审核、审批→组织培训→考核→归档。

### 2.4.2 工作内容

1.开工第一课安全生产教育培训；

2.“三级”安全生产教育培训；

3.安全生产“晨会”；

4.重大事故隐患判定标准专题培训；

5.双重预防体系教育培训；

6.转场、转岗和复岗安全生产教育培训；

7.新技术、新工艺、新设备、新材料安全生产教育培训；

8.特种作业人员安全生产教育培训；

9.季节性安全生产教育培训；

10.节假日安全生产教育培训；

11.应急救援教育培训；

12.其他形式的安全生产教育培训。

### 2.4.3工作清单

1.安全总监工作清单

（1）审核安全生产教育培训计划；

（2）开（复）工前组织完成开工第一课；

（3）组织重大事故隐患判定标准培训；

（4）组织实施安全生产“晨会”制度；

（5）组织三级安全教育培训；

（6）定期组织双重预防体系教育；

（7）审核安全生产教育培训课件内容；

（8）督促安全生产教育培训计划实施；

（9）检查安全生产教育培训情况。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）编制年度安全培训计划；

（2）组织入场工人完成安全教育培训；

（3）参与项目开工第一课教育培训；

（4）定期检查安全生产“晨会”落实情况；

（5）负责年度培训计划中相关培训相关授课；

（6）检查教育培训计划落实；

（7）督促落实教育资料归档。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）监督检查安全生产“晨会”开展情况，抽查现场作业人员“晨会”参加情况；

（2）参加项目相关安全生产教育培训；

（3）负责年度安全生产教育培训计划相关授课；

（4）完成安全生产教育培训资料归档。

## 2.5 安全生产管理年度工作计划和目标

### 2.5.1 工作流程

1.年度工作计划

收集上级单位（后方企业、建设单位、行业监管部门）年度工作计划→制定年度工作计划→审查、批准→过程纠偏→总结。

2.年度工作目标

收集上级单位（后方企业、建设单位）年度工作目标→制定年度工作目标→审查、批准→过程纠偏→总结考核。

### 2.5.2 工作内容

1.年度工作计划

（1）安全培训教育计划；

（2）安全检查计划；

（3）应急演练计划；

（4）安措费使用计划。

2.年度工作目标

（1）安全生产责任事故控制目标；

（2）安全教育培训目标；

（3）防汛防台管理目标；

（4）消防管理目标；

（5）文明施工管理目标；

（7）争先创优目标；

（8）职业卫生目标。

### 2.5.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）审查年度工作计划和目标；

（2）管控年度工作计划执行情况，及时纠偏；

（3）开展年度工作目标评价及考核工作。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）编制年度工作计划和目标；

（2）检查年度工作计划执行情况进行过程；

（3）宣贯年度工作计划和目标；

（4）监督纠偏措施落实情况。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参与制定年度工作计划和目标；

（2）参与执行年度计划相关工作。

2.6 劳动防护用品监督管理

2.6.1 工作流程

建立劳动防护用品管理制度→制定配备标准→编制采购计划→落实资金保障→监督制度落实→开展日常使用检查→归档。

2.6.2 工作内容

1.监督劳动防护用品管理制度制定工作；

2.检查劳动防护用品管理制度落实情况；

3.监督劳动防护用品安全资金投入情况。

2.6.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）监督相关部门建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度；

（2）监督检查劳动防护用品安全资金投入情况，督促项目负责人做好资金保障；

（3）检查劳动防护用品佩戴使用情况。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）监督检查本项目劳动防护用品的采购、验收、保管管理制度执行情况；

（2）检查劳动防护用品佩戴使用情况。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）监督检查本项目劳动防护用品的发放、使用、报废执行情况；

（2）检查劳动防护用品佩戴使用情况。

2.7 危险源管理

2.7.1 工作流程

辨识评估危险源→重大危险源登记建档→编制管控方案→制定应急预案→开展培训交底→监督检测、评估、监控过程管理→销号。

2.7.2 工作内容

1.危险源辨识、评估，登记建档；

2.制定危险源安全管理制度及安全管理措施；

3.编制危险源事故应急预案；

4.监督重大危险源安全管理措施落实。

2.7.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）组织危险源辨识和评估，形成清单登记建档；

（2）组织制定本项目危险源安全管理制度及安全管理措施；

（3）组织编制本项目危险源事故应急预案；

（4）监督检查本项目重大危险源安全管理措施落实情况。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）参与危险源辨识和评估，形成清单登记建档；

（2）参与制定本项目危险源安全管理制度及安全管理措施；

（3）参与编制本项目危险源事故应急预案；

（4）监督检查本项目重大危险源安全管理措施落实情况。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参与危险源辨识和评估；

（2）参与制定本项目危险源安全管理制度及安全管理措施；

（3）参与编制本项目危险源事故应急预案；

（4）监督检查本项目重大危险源安全管理措施落实情况。

## 2.8 安全生产检查

2.8.1 工作流程

制定检查计划和内容→审批→组织开展检查→整改落实→复查→归档。

2.8.2 工作内容

（1）安全生产法律法规、规范、上级单位安全生产制度标准落实情况；

（2）安全生产责任体系建立与落实情况；

（3）安全生产管理制度标准制定及执行情况；

（4）安全生产投入和使用情况；

（5）安全生产教育培训情况；

（6）安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；

（7）安全风险分级管控情况；

（8）隐患排查治理情况；

（9）施工现场和生产一线安全管控情况；

（10）应急预案制定与演练情况；

（11）应急队伍与应急物资管理情况；

（12）应急处置与评估情况；

（13）安全生产检查结果应用考核情况；

（14）设施设备安全管理检查；

（15）安全作业检查；

（16）消防、临电、高处作业、防汛防台、危大工程、轨行区、特种作业、特种设备、防坍塌等专项检查；

（17）日常巡查；

（18）重要节假日前检查；

（19）政府及主管部门、建设单位工作部署落实情况。

2.8.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）审核定期检查计划、检查分工和检查内容；

（2）检查专职安全生产管理人员工前隐患排查开展情况；

（3）检查现场领导带班及相关人员值班值守情况；

（4）检查危险作业设专人进行现场安全管理情况；

（5）检查盯屏员盯屏巡查情况；

（6）检查现场三违行为并开展隐患排查；

（7）下发隐患整改通知单，对于拒不整改的，立即向上级报告；

（8）组织召开定期检查内部分析会，督促检查问题的整改落实。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）制定定期检查计划、检查分工和检查内容；

（2）负责通知相关人按时参加检查；

（3）检查专职安全生产管理人员工前隐患排查开展情况；

（4）检查危险作业设专人进行现场安全管理情况；

（5）检查盯屏员盯屏巡查情况；

（6）检查制止现场三违行为及开展隐患排查治理；

（7）检查当班安全生产晨会开展情况，现场抽查作业人员接受晨会情况；

（8）检查当日高风险作业（高处作业、临时用电、有限空间、拆除作业、大体积混凝土浇筑作业、动火作业、上下交叉作业等)安全管理情况；

（9）检查危大工程安全措施落实情况；

（10）检查分包单位安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况；

（11）规范专职安全生产管理人员穿戴及装备配置（如扩音器、哨）等；

（12）对现场发现的隐患问题不能立即整改的应当下发隐患整改通知单，对拒不整改的，应立即向上级报告；

（13）收集、整理、通报检查问题；

（14）督促检查问题的整改落实，组织相关人员复查。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）每班施工前对作业区域进行一次工前隐患排查，对发现的一般隐患问题及时标识、记录，通知相关人员立即整改落实，对发现的重大事故隐患问题应立即向上级汇报处置；

（2）检查当班安全生产晨会开展情况，现场抽查作业人员接受晨会情况；

（3）检查当日高风险作业（高处作业、临时用电、有限空间、拆除作业、大体积混凝土浇筑作业、动火作业、上下交叉作业等)安全管理情况；

（4）检查危大工程安全措施落实情况；

（5）检查制止现场三违行为及开展隐患排查治理；

（6）检查分包单位安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗情况；

（7）检查盯屏员盯屏巡查情况；

（8）根据职责分工跟踪督促相关检查问题整改落实；

（9）参与定期检查、内部分析会。

## 2.9 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

### 2.9.1 工作流程

现场检查或盯屏巡查→发现问题→制止和纠正→责任追究→统计分析。

### 2.9.2工作内容

1.建立本项目违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为清单；

2.开展违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为治理；

3.定期总结分析、制定改进措施，监督考核。

### 2.9.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）通过巡查、盯屏等方式检查违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（2）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（3）组织分析本项目违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，制定改进措施。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）通过巡查、盯屏等方式检查违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（2）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对相关责任人采取口头警告、培训教育、告知家属或智慧工地禁入等措施进行处理，对责任班组按照项目内部要求进行处理；

（3）分析本项目违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，制定改进措施。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）通过巡查、盯屏等方式检查违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，

（2）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对无法制止的行为立即向上级报告；

（3）对违规人员进行口头警告、培训教育、晨会通报、告知家属或智慧工地禁入等措施进行处理，并进行现场曝光公示。

## 2.10 安全风险分级管控

### 2.10.1 工作流程

成立领导小组→确定风险点→风险辨识→风险评估→划分风险等级→编制风险点清单/职责→编制风险清单→风险分级管控→风险告知→效果验证→持续改进。

### 2.10.2 工作内容

1.协助项目负责人建立项目安全风险管理体系，构建风险管控工作机制；

2.编制施工作业风险等级清单；

3.监督风险培训、交底、评估、监测、应急等安全风险管控工作开展情况；

4.监督风险分级管控措施落实情况；

5.参加风险相关会议、交底等工作。

### 2.10.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）协助项目负责人建立施工项目安全风险管理体系，构建风险管控工作机制；

（2）协助项目负责人组织风险管控会议、教育培训、检查等安全风险日常管理工作；

（3）参与风险点辨识、划分、评价、危大方案评审、交底等工作；

（4）督促相关部门按照要求完成风险辨识、评估工作，形成风险等级清单和管控措施；

（5）督促相关部门进行风险再辨识、再分析，并完善管控措施；

（6）督促相关部门按规定开展风险培训交底、风险动态评估、重大风险管控、关键工序、重要部位管理、工程监测、应急管理等安全风险管控工作；

（7）检查风险分级管控措施落实情况。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）组织编制施工作业风险等级清单，协助督促相关部门按照要求完成风险辨识、评估工作，形成施工等级清单；

（2）参加风险管控会议、教育培训、检查等安全风险日常管理工作；

（3）检查风险点监测管理、视频全覆盖和风险分级管控措施落实情况；

（4）负责业务范围内工程建设安全风险管理其他工作。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参加风险管控会议、教育培训、检查等安全风险日常管理工作；

（2）检查风险点监测管理、视频全覆盖和风险分级管控措施落实情况。

## 2.11 隐患排查治理

### 2.11.1 工作流程

1.一般事故隐患

成立领导小组→确定清单→明确内容→排查治理→隐患整改→原因分析→制定预防措施→复查→归档。

2.重大事故隐患

成立领导小组→确定清单→明确内容→排查治理→重大事故隐患整改（建立重大事故隐患台账→制定治理方案→重大事故隐患治理）→治理情况评估→书面上报验收申请→复查→隐患销项→召开警示会→责任追究→归档。

### 2.11.2 工作内容

1.组织、督促、检查本项目事故隐患排查治理工作；

2.开展隐患排查治理相关培训教育；

3.建立隐患排查清单及重大事故隐患台账；

4.组织重大事故隐患排查治理工作；

5.组织召开重大事故隐患警示会，提出追责建议；

6.组织、监督从业人员学习本岗位操作规程和劳保用品正确佩戴，鼓励从业人员进行隐患排查并及时消除。

### 2.11.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）组织本项目事故隐患排查治理技能教育和培训；

（2）组织、督促、检查本项目事故隐患排查治理工作；

（3）督促相关部门及有关责任人按照规定进行事故隐患排查治理；

（4）组织重大事故隐患专项排查治理，督促建立重大事故隐患台账；

（5）监督重大事故隐患治理及验收销项工作；

（6）提请组织召开重大事故隐患警示会，提出责任追究建议。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）组织建立施工现场隐患排查清单及重大事故隐患台账；

（2）组织本项目事故隐患排查治理技能教育和培训；

（3）督促、检查本项目事故隐患排查治理工作；

（4）组织总结分析本项目隐患排查治理情况；

（5）制定组织从业人员学习本岗位操作规程和劳保用品正确佩戴，鼓励从业人员进行隐患排查并及时消除；

（6）组织或参与重大事故隐患排查治理工作。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参与本项目事故隐患排查治理技能教育和培训，如实记录教育和培训情况；

（2）检查本项目事故隐患排查治理工作；

（3）参与重大事故隐患排查治理工作。

## 2.12 安全生产会议

### 2.12.1 工作流程

会议准备→发布通知→召开会议→形成纪要→跟踪落实。

### 2.12.2 工作内容

安全生产会议主要包括年度、月度、周安全生产例会，安全生产专题会议等。

### 2.12.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）组织或参与项目安全生产各类例会，研究解决安全生产问题；

（2）预判、评估项目安全生产状况，及时组织或报项目负责人组织安全生产专题会议，研究解决安全生产问题；

（3）参加或安排专职安全生产管理人员参加超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家评审会议。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）发起或提醒相关人员发起安全生产例会、安全生产专题会议；

（2）宣贯近期上级文件，通报当期安全生产状况，重点是当期安全生产问题和上期安全生产问题整改落实情况，部署下阶段安全管理重点工作和改进措施；

（3）记录各类安全生产会议内容，监督落实会议要求；

（4）参加或监督专职安全生产管理人员参加超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家评审会议。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参加超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案的专家评审会议；

（2）参加各类安全生产会议；

（3）提出改进安全生产管理的建议；

（4）履行安全生产会议决议，并监督落实会议要求。

## 2.13 危险作业安全管理

### 2.13.1 工作流程

危险作业申请→作业前检查→审批→作业→作业后检查→归档。

### 2.13.2 工作内容

危险作业主要包含如下六个方面：爆破作业、吊装作业、动火作业、高处作业、临时用电、有限空间作业。

### 2.13.3 工作清单

1．安全总监工作清单

（1）组织识别施工现场危险作业，形成危险作业清单，制定相应的安全管理措施；

（2）监督检查危险作业安全管理措施执行情况；

（3）协助项目负责人制定危险作业突发事件应急预案，组织应急演练。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）组织开展危险作业安全教育和培训；

（2）监督检查危险作业安全管理措施执行情况；

（3）编制危险作业应急预案，参加应急演练。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）组织或参与危险作业安全教育和培训；

（2）进行日常安全巡查，对发现的问题立即进行制止和纠正，对无法制止的行为立即向上级报告；

（2）监督作业人员遵守安全操作规程，制止违章作业；

（3）核查危险作业审批程序，检查安全防护用品使用情况及应急物资配备情况；

（4）参与编制危险作业应急预案，参加应急演练；

（5）收集和整理危险作业的安全生产资料。

## 2.14 应急管理

### 2.14.1 工作流程

成立领导小组→开展调查风险评估→调查应急资源→建立应急预案体系→组织应急演练→修订应急预案→归档。

### 2.14.2 主要内容

1.督促风险辨识，形成风险评估报告；

2.应急预案编制（综合应急预案、消防专项应急预案、防汛防台专项应急预案、高空坠落专项应急预案、涌水涌砂专项应急预案、防坍塌专项应急预案、起重吊装专项应急预案等其他应急预案和专项处置方案）；

3.组织应急演练；

4.资料归档。

### 2.14.3 工作清单

1.安全总监工作清单

（1）协助项目负责人成立应急预案编制小组；

（2）调查收集项目应急资源；

（3）审核生产安全事故应急救援预案，督导应急预案审批及发布；

（4）督促应急预案及处置方案培训交底；

（5）组织建立应急救援队伍，建立应急物资专库，督促备齐应急物资；

（6）审核应急演练计划，组织应急救援演练；

（7）督促建立健全应急档案。

2.安全生产管理部门负责人工作清单

（1）参与生产安全事故应急预案编制及修订工作，完成现场处置方案编制及修订工作；

（2）参与全过程风险辨识；

（3）参与应急资源收集整理；

（4）参与应急预案培训交底，组织现场处置方案培训交底；

（5）参与组建应急救援队伍，组织应急队伍培训，检查应急救援物资的配备情况；

（6）编制演练计划，参与应急救援演练；

（7）建立健全应急档案，如实记录相关信息。

3.专职安全生产管理人员工作清单

（1）参与应急预案培训交底，组织处置方案培训交底；

（2）参与应急队伍培训工作，及时更新人员；

（3）检查应急救援物资的配备情况，督促动态补充应急物资；

（4）参与应急救援演练；

（5）建立健全应急档案，如实记录相关信息。

# 3 附件

## 附件1 工作流程图

2-1全员安全生产责任制落实流程图

2-2安全生产规章制度建设流程图

2-3安全操作规程流程图

2-4教育培训计划流程图

2-5-1年度工作计划流程图

2-5-2年度工作目标流程图

2-6劳动防护用品监督管理流程图

2-7危险源管理流程图

2-8安全生产检查流程图

2-9制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为流程图

2-10安全风险分级管控流程图

2-11-1重大隐患排查治理流程图

2-11-2一般隐患排查治理流程图

2-12安全生产会议流程图

2-13危险作业安全管理流程图

2-14应急管理流程图

## 附件2 施工安全日志

青岛市城市轨道交通工程施工

安 全  日 志

项目名称：_____________________

施工工点：_____________________

建设单位：_____________________

施工单位：_____________________

监理单位：_____________________

施工安全日志

日期：      年      月      日                天气情况：

专职安全生产管理人员证书编号（C 证）：                 专职安全生产管理人员（签字）：

| 今日施工内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 今日检查记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 填写内容 |  |
| 一 | 班前 晨会 |  | 班前晨会开展情况 |  |
| 二 | 危大 工程 |  | （一）当日实施的危大工程范围 （二）危大工程施工现场监督情况 |  |
| 三 | 危 险 作 业 | （一）当日实施的危险作业内容 - （二）危险作业的安全检查情况 |  |
| 四 | 隐患排查治理 | （一）当日一般隐患排查治理情况 （二）当日重大隐患排查治理情况 |  |
| 五 | 从业人员履职 | （一）分包单位安全生产管理人员/吹哨人在岗情况 （二）特种作业人员持证(双证)上岗情况 - 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况 |  |
| 六 | 其 他 情 况 |  |  |

项目安全负责人（签字）：                日      期：  年   月   日

填写说明及要求

一、填写说明

（一）表头信息

应当填写当日日期、天气情况、专职安全生产管理人员及证书编号等相关信息。

（二）今日施工内容

应当填写工点当日施工的分部分项工程名称、层段位置、工作班组、工作人数及进度情况等信息。

（三）今日检查记录

1.班前晨会

应当填写班前喊话情况、告知施工作业人员危险事项、检查安全防护用品、检查施工作业人员身体状况等。

2.危大工程

（1）当日实施的危大工程范围

应当填写工点当日实施的危大工程和超过一定规模的危大工程工程名称以及涉及部位、主要特征等内容。

（2）危大工程施工现场监督情况

应当填写工点的危大工程专项施工方案执行情况。

3.危险作业

（1）当日实施的危险作业内容

应当填写当日施工现场实施的爆破作业、吊装作业、动火作业、高处作业、临时用电、有限空间作业等内容。

（2）危险作业的安全检查情况

应当填写当日施工现场实施的危险作业的安全管控措施检查情况。

4.隐患排查治理

（1）当日一般隐患排查治理情况

应当填写当日排查新发现的一般隐患治理情况，当日一般隐患整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”，逐项每日跟踪记录整改进展情况，直至整改工作完成之日，确保闭环。

（2）当日重大隐患排查治理情况

应当填写当日排查新发现的重大隐患治理情况。当日重大隐患整改工作未完成的，应当注明“整改工作未完成”，逐项每日跟踪记录整改进展情况，直至整改工作完成之日，确保闭环。

5.从业人员履职

（1）分包单位安全生产管理人员/吹哨人在岗情况

应当填写当日检查分包单位的项目负责人、专职安全生产管理人员/吹哨人是否在岗。

（2）特种作业人员持证（双证）上岗情况

应当填写当日检查特种作业人员是否持证（双证）上岗。

（3）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程情况

应当记录当日违法违规行为的具体情形、违法人员信息和处理结果。

6.其他情况

应当记录当日建设单位以及上级检查下发隐患整改单、应急演练的开展情况等。

二、填写要求

(一)在同一个工点配备了多名专职安全生产管理人员的，各专职安全生产管理人员应当根据其履职情况分别记录各自的施工安全日志，做到每人每天一份日志，签名后分别上报项目安全负责人。

（二）本施工安全日志由项目安全负责人签字确认。

项目当日存在下列情形之一的，还应当报告项目负责人:

1.检查发现存在重大事故隐患的；

2.建设行政主管部门、有关部门下发限期整改通知书、停工整改通知书或行政处罚决定书的；

3.发生生产安全事故(险情)的。

# 4 参考文献

1.《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2021〕第88号

2.《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）

3.《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）

4.《重大事故查处挂牌督办办法》国务院安全生产委员会〔2010〕6号

5.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）

6.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）

7.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资﹝2022﹞136号）

8.《城市轨道交通建设工程质量安全事故应急预案管理办法》（建质[2014]34号）

9.《安全生产培训管理办法》国家安全生产监督管理总局80号第二次修正

10.《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健【2018】3号

11.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第16号

12.《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

13.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》2024年1月4日第三次修正

14.《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》鲁安办发〔2021〕50号

15.《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法》鲁政办【2023】116号

16.《山东省房屋市政工程安全生产教育培训清单（试行）》鲁建安字【2021】4号

17.《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》(鲁建质安字〔2018〕15号)

18.《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》山东省人民政府令第347号

19.《山东省建筑施工双重预防体系建设简明实施手册》鲁建质安字【2021】3号

20.《山东省房屋市政工程“晨会”活动指南》鲁建安办字【2023】1号

21.《山东省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全日志》的通知 (2023年5月18日)

22.《青岛市安全生产条例》（2010年1月1日）

23.《关于贯彻落实危险性较大的分部分项工程安全管理有关要求的实施意见》（青市政管字〔2018〕36号）

24.《青岛市城市轨道交通工程质量安全检查指南》

25.《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184-2016

26.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT 29639-2020）

27.《青岛市城市轨道交通工程安全文明施工管理指南（土建篇）》